## Sheet1
STT | Tên công việc | Bắt đầu | Thời gian (ngày) | Kết thúc
1 | Tìm hiểu đề tài | 2020-03-12 | 3 | 2020-03-15
2 | Khảo sát hệ thống | 2020-03-15 | 8 | 2020-03-25
3 | Phân tích chức năng hệ thống | 2020-03-25 | 12 | 2020-04-10
4 | Vẽ các biểu đồ | 2020-03-25 | 18 | 2020-04-15
5 | Phân tích thiết kế CSDL | 2020-04-15 | 15 | 2020-05-01
6 | Thiết kế giao diện chính | 2020-05-02 | 10 | 2020-05-12
7 | Code các chức năng | 2020-05-13 | 20 | 2020-06-03
8 | Test hệ thống | 2020-06-03 | 4 | 2020-06-06
9 | Viết file trợ giúp | 2020-06-03 | 2 | 2020-06-07
10 | Triển khai hệ thống, cài đặt chương trình | 2020-06-03 | 3 | 2020-06-07